**Harmonogram**

**realizacji działań objętych wsparciem**

okres realizacji projektu: 16.12.2024-30.11.2027.

**(kwiecień 2025 – listopad 2027) Realizacja 48 szkoleń „ Chcesz wpływać na poprawę warunków pracy? Podnieś swoje kompetencje!”.**

(kwiecień 2025 – czerwiec 2025) realizacja 6 szkoleń
(wrzesień 2025 – grudzień 2025) realizacja 8 szkoleń
(styczeń 2026 – czerwiec 2026) realizacja 12 szkoleń
(wrzesień 2026 – grudzień 2026) realizacja 8 szkoleń
(styczeń 2027 – czerwiec 2027) realizacja 12 szkoleń
(wrzesień 2027 – październik 2027) realizacja 2 szkoleń

**(wrzesień 2025 – lipiec 2027) Realizacja 3 częściowych Warsztatów FORUM SIP**

(wrzesień 2026-listopad 2026) realizacja 1 części Warsztatów FORUM SIP

(wrzesień 2026 – listopad 2026) realizacja 2 części Warsztatów FORUM SIP
(maj 2027 – lipiec 2027) realizacja 3 części Warsztatów FORUM SIP

**(marzec 2026- listopad 2027) Realizacja Konferencji upowszechniająco edukacyjnych**

(marzec 2026-maj 2026) realizacja pierwszej Konferencji upowszechniająco

 edukacyjnej

(wrzesień 2027 – październik 2027) realizacja drugiej Konferencji upowszechniająco edukacyjnej