Harmonogram

realizacji działań objętych wsparciem

okres realizacji projektu: 01.04.2025-31.03.2027.

| (maj 2025-lipiec 2025) |  | Opracowanie profilu kompetencji cyfrowych skarbnika związkowego |
| --- | --- | --- |
| (sierpień 2025 – luty 2026) |  | Przeprowadzenie badania kompetencji cyfrowych 200 skarbników związkowych małych i średnich organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” |
| (marzec 2026- styczeń 2027) |  | Szkolenia stacjonarne z kompetencji cyfrowych dla skarbników związkowych |
| (kwiecień 2026-styczeń 2027) |  | Szkolenia on-line z arkusza kalkulacyjnego dla skarbników związkowych |
| (luty 2007 –marzec 2027) |  | Seminarium praktyków |