**Harmonogram**

**realizacji działań objętych wsparciem**

okres realizacji projektu: 01.04.2025-31.03.2027.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (maj 2025-lipiec 2025) | | Opracowanie profilu kompetencji cyfrowych skarbnika związkowego |
| (sierpień 2025 – luty 2026) | | Przeprowadzenie badania kompetencji cyfrowych 200 skarbników związkowych małych i średnich organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” |
| (marzec 2026- styczeń 2027) | | Szkolenia stacjonarne z kompetencji cyfrowych dla skarbników związkowych |
| (kwiecień 2026-styczeń 2027) | | Szkolenia on-line z arkusza kalkulacyjnego dla skarbników związkowych |
|  |  |
| (luty 2007 –marzec 2027) |  | Seminarium praktyków |